ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МЭРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН»

от 02.11.2009 г. № 364

г. Александровск-Сахалинский

# Об утверждении программы «Лето-2010» по организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

На основании федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Лето-2010» по организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Финансовому управлению  ГО « Александровск-Сахалинский район» (Сидоренко Т.Н.) при формировании бюджета района на 2010 год  предусмотреть  денежные средства на реализацию программы.

3.Настоящее решение подлежит опубликованию в городской газете «Красное знамя».

|  | Мэр городского округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  | В.Ф.Никитин |

начало

Приложение

утверждено постановлением мэра

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 02.11.2009 г. № 364

ПРОГРАММА «Лето-2010»

по организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи

в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

Паспорт

| 1. Наименование Программы: | Программа «Лето-2010» по организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи в городском округе «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- |
| 2. Заказчик Программы: | Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| 3. Разработчик Программы: | Управление образования ГО «Александровск-Сахалинский район» |
| 4. Исполнители Программы: | Управление образования ГО "Александровск-Сахалинский район", отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ГО "Александровск-Сахалинский район", финансовое управление ГО "Александровск-Сахалинский район", ОГУ ЦЗН Александровск-Сахалинского района, ОВД по ГО "Александровск-Сахалинский район", ТО Управления «Роспотребнадзора Александровск - Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах, ЦРБ, филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах», отдел социальной защиты населения ТО ГПН «Александровск Сахалинского района» и другие предприятия, учреждения и организации. |
| 5. Цель Программы: | - организация полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи в городском округе «Александровск-Сахалинский район» в летний период; - реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; |
| 6. Задачи Программы: | -развитие сети профильных лагерей различной направленности; - обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления беспризорных и безнадзорных детей; -обеспечение полноценного питания детей и безопасности их жизни и здоровья в период каникул; - создание условий для расширения детского туризма на период каникул; - создание условий для реализации духовных, интеллектуальных, творческих, физических и социальных потребностей детей, подростков и молодёжи. |
|  | - обеспечение в первоочередном порядке отдыха, оздоровления, а также проезда до места отдыха и обратно детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, имеющих недостатки в психическом и (или) физическом развитии, детей, состоящих на профилактическом учёте в отделе внутренних дел, детей безработных граждан, а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства; |
| 7. Нормативно-правовая база: | Федеральные законы: - от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; -от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район» ст.25 от 11.12.2006 г. № 78 |
| 8. Сроки реализации Программы: | Программа реализуется в течение 2010 года : -подготовительный этап: январь - май 2010 г. -основной этап: июнь - август 2010 г. -заключительный этап: сентябрь -октябрь 2010 г. |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы: | Финансовые затраты на реализацию Программы в 2010 году составляют 2080,4 тыс. руб.из них: Областной бюджет: -200,0 тыс.руб.(субвенция для малообеспеченных детей) -65,6 тыс.руб. (Программа «Экономическое и социальное развитие КМНС Сахалинской области на 2007 -2011 годы») Внебюджетный фонд: -974,0 тыс. руб. (средства фонда социального страхования) -334,8 тыс.руб (родительская плата) Местный бюджет: -506,0 тыс. руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты: | - организация отдыха и оздоровления 414 детей и молодежи 2010 году; - снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в летний период; - включение наибольшего количества детей и молодежи в организованную культурно - досуговую деятельность в летний период; - улучшение физического здоровья детей, подростков и молодежи; |
| 11. Система контроля за исполнением: | Координацию и контроль исполнения мероприятий Программы, а также распределение всех финансовых средств обеспечивает межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, Собрание городского округа «Александровск-Сахалинский район» |

I. Содержание проблемы

и необходимость ее решения программными методами

Роль летнего отдыха, оздоровления и занятости детей  и молодёжи, в укреплении здоровья, организации их досуга, в нравственном и гражданско-патриотическом воспитании, невозможно переоценить.

Итоги организации летнего отдыха и занятости детей и молодежи в Александровск – Сахалинском районе показали, что в 2009 году за летний период отдыхом  и было охвачено 414 чел.( 2008 г. - 398 чел.).

Необходимость разработки Программы Лето-2010» вызвана тем, что в городском округе «Александровск-Сахалинский район» есть категория детей, нуждающиеся в особой поддержке государства, - это дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети безработных граждан, дети из неполных семей, дети-инвалиды, дети из неблагополучных семей, дети из многодетных семей.

Программа  «Лето-2010» по организации летнего отдыха и оздоровления  детей и молодежи в городском округе «Александровск-Сахалинский район» в 2010 году  разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", а также в соответствии с Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» и направлена на организацию полноценного отдыха, оздоровления и социальной помощи детям, подросткам и молодёжи района, консолидацию усилий всех заинтересованных организаций и учреждений района в этом деле.

II. Главные цели летней кампании 2010 года

- организация полноценного отдыха и оздоровления  детей и молодежи в городском округе «Александровск-Сахалинский район» в летний период;

-реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

III.Задачи Программы

- развитие сети профильных лагерей различной направленности;

- обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления беспризорных и безнадзорных детей;

-обеспечение полноценного питания детей и безопасности их жизни и здоровья в период каникул;

- обеспечение в первоочередном порядке отдыха, оздоровления, а также проезда до места отдыха и обратно детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, имеющих недостатки в психическом и (или) физическом развитии детей, состоящих на профилактическом учёте в отделе внутренних дел, детей безработных граждан, а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства;

- создание условий для расширения детского туризма на период каникул;

- создание условий для реализации духовных, интеллектуальных, творческих, физических  и социальных потребностей детей, подростков и молодёжи.

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение  2010 года :  
- подготовительный этап: январь - май 2010 г.
-основной этап: июнь - август 2010 г.  
-заключительный этап: сентябрь -октябрь 2010 г.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Прямые финансовые затраты Программы  «Лето – 2010» составляют 2080,4 тыс.рублей, это средства на з/плату работникам лагерей и руководителям трудовых бригад,  питание детей, приобретение спальных мешков и туристических ковриков для ЦДТ «Радуга» (приложение 1 ).

Источниками финансирования мероприятий Программы «Лето-2010»  являются:

Областной бюджет:

-200,0 тыс.руб.(субвенция для малообеспеченных детей)

-65,6 тыс.руб. (Программа «Экономическое и социальное развитие КМНС  Сахалинской области на 2007 -2011 годы»)

Внебюджетный фонд:

-974,0 тыс. руб. (средства фонда социального страхования)

-334,8 тыс.руб (родительская плата)

Местный бюджет:

- 506,0 тыс. руб.

VI. Механизм реализации Программы

Обязанности по организации и координации мероприятий летней кампании, распределению федеральных и областных денежных средств, направляемых на организацию летнего отдыха, оздоровление и занятости детей и молодёжи района возложены на межведомственную комиссию при администрации района.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ГО "Александровск-Сахалинский район" взаимодействует с федеральными, областными и местными структурами органов власти исполнителями Программы, налаживает деловые контакты и регулирует с ними свои взаимоотношения.

Реализация мероприятий Программы проводится исполнителями, разработчиком и заказчиком Программы. Разработчик и исполнители Программы  предоставляют в Собрание городского округа «Александровск-Сахалинский район» информацию о выполнении Программы.

VII.Ожидаемые конечные результаты

- организация отдыха и оздоровления  414  детей и молодежи 2010 году;

- улучшение физического здоровья детей и молодежи;                 
- снижение уровня преступлений и правонарушений среди  несовершеннолетних;                 
- включение наибольшего количества детей и молодежи в организованную культурно-досуговую  деятельность в летний период;

VIII.Система мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Основные мероприятия | Сроки |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление прогнозных показателей по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Александровск - Сахалинском районе» в 2010 году в департамент образования Сахалинской области | Март |  | Управление образования, Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| 1.2. | Проведение подготовительной работы по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, состоящих на учете в органах социальной защиты. | Март |  | Управление образования; Отдел социальной защиты населения; Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| 1.3. | Проведение подготовительной работы по организации в летний период лагерей (площадок) с дневным пребыванием на базе учреждений образования, культуры ( разработка и утверждение программ) | Апрель |  | Образовательные учреждения; учреждения дополнительного образования; управление образования |
| 1.4. | Проведение подготовительной работы по организации в летний период профильных лагерей всех типов (спортивные, туристические, экологические и т.д.) ( разработка и утверждение программ) | Апрель |  | Образовательные учреждения; учреждения дополнительного образования; управление образования |
| 1.5. | Провести подготовительную работу по организации в летний период одно и многодневных туристических походов для детей и молодёжи ( разработка и утверждение маршрутов) | Май Июнь |  | ДЮСШ, ЦДТ «Радуга»; образовательные учреждения управление образования; |
| 1.6. | Организация подготовки педагогических, медицинских и других работников, направляемых на работы в организациях (учреждениях) отдыха и оздоровления детей. | Апрель – май |  | Управление образования; ЦРБ |
| 1.7. | Проведение подготовительной работы по организации в летний период лагерей труда и отдыха ( разработка и утверждение программ) | Март-апрель |  | Управление образования; ОГУ ЦЗН Александровск-Сахалинского района |
| 1.8. | Проведение подготовительной работы по направлению детей в ВДЦ «Океан» и «Орленок» | В течение года |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта; Управление образования |
| 1.9. | Разработка: - Программы и сценария проведения межлагерных культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, - Плана работы учреждений культуры для детей и молодёжи в летний период. | Май - июнь |  | УО ЦРДК ЦБС Музей |
| 1.10. | Создание комиссии по приемке учреждений к открытию летних лагерей | Май |  | ТО Управления «Роспотребнадзора в Александровск – Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах»; Управление образования; ТО ГПН «Александровск-Сахалинского района»; Администрация городского округа |
| 1.11. | Проведение комиссионной проверки и приемки учреждений отдыха и оздоровления по вопросу готовности к началу летней кампании. | Май |  | Управление образования; ТО Управления «Роспотребнадзора в Александровск – Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах»; ТО ГПН «Александровск-Сахалинского района»; Администрация городского округа |
| 1.12. | Разработка плана-задания по подготовке летних оздоровительных учреждений к отдыху и оздоровлению детей и молодежи района в 2010 году | Февраль-март |  | ТО Управления «Роспотребнадзора в Александровск – Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах» |
| 1.13. | Выполнение планов – заданий по обеспечению санитарно –эпидемиологического и противопожарного состояния в летних лагерях | Май |  | Руководители ОУ |
| II. Основной этап |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация бесплатного медицинского обследования педагогов, воспитателей, поваров и другого персонала, направляемых на работу в летние лагеря |  | Май | ЦРБ Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Александровск – Сахалинском и Тымовском районах» |
| 2.2. | Организация профилактических осмотров детей, направляющихся в загородные оздоровительные лагеря |  | В течение года | ЦРБ Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Александровск – Сахалинском и Тымовском |
| 2.3. | Проведение работы по укомплектованию летних лагерей медицинским персоналом |  | Май | ЦРБ, ОУ, Управление образования |
| 2.4. | Проведение работы по укомплектованию летних лагерей лекарственными средствами |  | Май -август | Образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования |
| 2.5. | Обеспечение контроля за состоянием медицинского обслуживания, санитарно-эпидемиологической обстановкой и организацией питания в учреждениях отдыха и оздоровления детей и молодежи |  | Июнь-август | ЦРБ; Межведомственная комиссия; Руководители учреждений летнего отдыха; ТО Управления «Роспотребнадзора в Александровск – Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах» |
| 2.6. | Организация обучения персонала летних лагерей санитарно-эпидемиологическому и пожарно-техническому минимуму |  | Май | Управление образования; ТО Управления «Роспотребнадзора в Александровск – Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах»; ТО ГПН «Александровск-Сахалинского района» |
| 2.7. | Принятие мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при перевозках детей всеми видами транспорта без взимания платы, а также бесплатное сопровождение к месту отдыха и обратно. |  | Июнь - август | ОВД по ГО «Александровск-Сахалинский район»; Администрация городского округа |
| 2.8. | Организация и проведение бесед на правовые темы сотрудниками ОВД и ГИБДД в лагерях различных типов |  | Июнь – август | ОВД по ГО «Александровск-Сахалинский район» |
| 2.9. | Обеспечение своевременного финансирования мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи в 2010 г. в соответствии с утверждёнными объёмами. |  | Июнь - август | Финансовое управление |
| 2.10. | Осуществление сбора и обработки необходимой информации по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи. |  | Май – август | Управление образования, Отдел культуры, молодежной политики и спорта; Отдел социальной защита населения |
| 2.11. | Проведение проверок по организации летней оздоровительной кампании в учреждениях |  | Май -август | Межведомственная комиссия |
| III. Заключительный этап |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление информации, отчётов в администрацию Сахалинской области, в комитет по физической культуре и спорту Сахалинской области, в управление молодежной политики Сахалинской области, в департамент образования Сахалинской области, в управление государственной службы занятости населения Сахалинской области , в департамент социальной защиты населения Сахалинской области, в департамент здравоохранения Сахалинской области «Об итогах летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в Александровск-Сахалинского районе в 2010 году». |  | В течение года | Отдел культуры, молодежной политики и спорта; Управление образования; Отдел социальной защиты населения; ОГУ ЦЗН «Александровск-Сахалинский район»; ЦРБ; Межведомственная комиссия; |
| 3.2. | Разработка программы «Лето-2011» по организации летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи |  | Август-сентябрь | Управление образования; Отдел культуры, молодежной политики и спорта |

ПРОГРАММА «Лето-2010»

по организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи

в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

Паспорт

| 1. Наименование Программы: | Программа «Лето-2010» по организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи в городском округе «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- |
| 2. Заказчик Программы: | Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| 3. Разработчик Программы: | Управление образования ГО «Александровск-Сахалинский район» |
| 4. Исполнители Программы: | Управление образования ГО "Александровск-Сахалинский район", отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ГО "Александровск-Сахалинский район", финансовое управление ГО "Александровск-Сахалинский район", ОГУ ЦЗН Александровск-Сахалинского района, ОВД по ГО "Александровск-Сахалинский район", ТО Управления «Роспотребнадзора Александровск - Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах, ЦРБ, филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах», отдел социальной защиты населения ТО ГПН «Александровск Сахалинского района» и другие предприятия, учреждения и организации. |
| 5. Цель Программы: | - организация полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи в городском округе «Александровск-Сахалинский район» в летний период; - реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; |
| 6. Задачи Программы: | -развитие сети профильных лагерей различной направленности; - обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления беспризорных и безнадзорных детей; -обеспечение полноценного питания детей и безопасности их жизни и здоровья в период каникул; - создание условий для расширения детского туризма на период каникул; - создание условий для реализации духовных, интеллектуальных, творческих, физических и социальных потребностей детей, подростков и молодёжи. |
|  | - обеспечение в первоочередном порядке отдыха, оздоровления, а также проезда до места отдыха и обратно детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, имеющих недостатки в психическом и (или) физическом развитии, детей, состоящих на профилактическом учёте в отделе внутренних дел, детей безработных граждан, а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства; |
| 7. Нормативно-правовая база: | Федеральные законы: - от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; -от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район» ст.25 от 11.12.2006 г. № 78 |
| 8. Сроки реализации Программы: | Программа реализуется в течение 2010 года : -подготовительный этап: январь - май 2010 г. -основной этап: июнь - август 2010 г. -заключительный этап: сентябрь -октябрь 2010 г. |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы: | Финансовые затраты на реализацию Программы в 2010 году составляют 2080,4 тыс. руб.из них: Областной бюджет: -200,0 тыс.руб.(субвенция для малообеспеченных детей) -65,6 тыс.руб. (Программа «Экономическое и социальное развитие КМНС Сахалинской области на 2007 -2011 годы») Внебюджетный фонд: -974,0 тыс. руб. (средства фонда социального страхования) -334,8 тыс.руб (родительская плата) Местный бюджет: -506,0 тыс. руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты: | - организация отдыха и оздоровления 414 детей и молодежи 2010 году; - снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в летний период; - включение наибольшего количества детей и молодежи в организованную культурно - досуговую деятельность в летний период; - улучшение физического здоровья детей, подростков и молодежи; |
| 11. Система контроля за исполнением: | Координацию и контроль исполнения мероприятий Программы, а также распределение всех финансовых средств обеспечивает межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, Собрание городского округа «Александровск-Сахалинский район» |

I. Содержание проблемы

и необходимость ее решения программными методами

Роль летнего отдыха, оздоровления и занятости детей  и молодёжи, в укреплении здоровья, организации их досуга, в нравственном и гражданско-патриотическом воспитании, невозможно переоценить.

Итоги организации летнего отдыха и занятости детей и молодежи в Александровск – Сахалинском районе показали, что в 2009 году за летний период отдыхом  и было охвачено 414 чел.( 2008 г. - 398 чел.).

Необходимость разработки Программы Лето-2010» вызвана тем, что в городском округе «Александровск-Сахалинский район» есть категория детей, нуждающиеся в особой поддержке государства, - это дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети безработных граждан, дети из неполных семей, дети-инвалиды, дети из неблагополучных семей, дети из многодетных семей.

Программа  «Лето-2010» по организации летнего отдыха и оздоровления  детей и молодежи в городском округе «Александровск-Сахалинский район» в 2010 году  разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", а также в соответствии с Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» и направлена на организацию полноценного отдыха, оздоровления и социальной помощи детям, подросткам и молодёжи района, консолидацию усилий всех заинтересованных организаций и учреждений района в этом деле.

II. Главные цели летней кампании 2010 года

- организация полноценного отдыха и оздоровления  детей и молодежи в городском округе «Александровск-Сахалинский район» в летний период;

-реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

III.Задачи Программы

- развитие сети профильных лагерей различной направленности;

- обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления беспризорных и безнадзорных детей;

-обеспечение полноценного питания детей и безопасности их жизни и здоровья в период каникул;

- обеспечение в первоочередном порядке отдыха, оздоровления, а также проезда до места отдыха и обратно детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, имеющих недостатки в психическом и (или) физическом развитии детей, состоящих на профилактическом учёте в отделе внутренних дел, детей безработных граждан, а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства;

- создание условий для расширения детского туризма на период каникул;

- создание условий для реализации духовных, интеллектуальных, творческих, физических  и социальных потребностей детей, подростков и молодёжи.

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение  2010 года :  
- подготовительный этап: январь - май 2010 г.
-основной этап: июнь - август 2010 г.  
-заключительный этап: сентябрь -октябрь 2010 г.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Прямые финансовые затраты Программы  «Лето – 2010» составляют 2080,4 тыс.рублей, это средства на з/плату работникам лагерей и руководителям трудовых бригад,  питание детей, приобретение спальных мешков и туристических ковриков для ЦДТ «Радуга» (приложение 1 ).

Источниками финансирования мероприятий Программы «Лето-2010»  являются:

Областной бюджет:

-200,0 тыс.руб.(субвенция для малообеспеченных детей)

-65,6 тыс.руб. (Программа «Экономическое и социальное развитие КМНС  Сахалинской области на 2007 -2011 годы»)

Внебюджетный фонд:

-974,0 тыс. руб. (средства фонда социального страхования)

-334,8 тыс.руб (родительская плата)

Местный бюджет:

- 506,0 тыс. руб.

VI. Механизм реализации Программы

Обязанности по организации и координации мероприятий летней кампании, распределению федеральных и областных денежных средств, направляемых на организацию летнего отдыха, оздоровление и занятости детей и молодёжи района возложены на межведомственную комиссию при администрации района.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ГО "Александровск-Сахалинский район" взаимодействует с федеральными, областными и местными структурами органов власти исполнителями Программы, налаживает деловые контакты и регулирует с ними свои взаимоотношения.

Реализация мероприятий Программы проводится исполнителями, разработчиком и заказчиком Программы. Разработчик и исполнители Программы  предоставляют в Собрание городского округа «Александровск-Сахалинский район» информацию о выполнении Программы.

VII.Ожидаемые конечные результаты

- организация отдыха и оздоровления  414  детей и молодежи 2010 году;

- улучшение физического здоровья детей и молодежи;                 
- снижение уровня преступлений и правонарушений среди  несовершеннолетних;                 
- включение наибольшего количества детей и молодежи в организованную культурно-досуговую  деятельность в летний период;

VIII.Система мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Основные мероприятия | Сроки |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление прогнозных показателей по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Александровск - Сахалинском районе» в 2010 году в департамент образования Сахалинской области | Март |  | Управление образования, Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| 1.2. | Проведение подготовительной работы по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, состоящих на учете в органах социальной защиты. | Март |  | Управление образования; Отдел социальной защиты населения; Отдел культуры, молодежной политики и спорта |
| 1.3. | Проведение подготовительной работы по организации в летний период лагерей (площадок) с дневным пребыванием на базе учреждений образования, культуры ( разработка и утверждение программ) | Апрель |  | Образовательные учреждения; учреждения дополнительного образования; управление образования |
| 1.4. | Проведение подготовительной работы по организации в летний период профильных лагерей всех типов (спортивные, туристические, экологические и т.д.) ( разработка и утверждение программ) | Апрель |  | Образовательные учреждения; учреждения дополнительного образования; управление образования |
| 1.5. | Провести подготовительную работу по организации в летний период одно и многодневных туристических походов для детей и молодёжи ( разработка и утверждение маршрутов) | Май Июнь |  | ДЮСШ, ЦДТ «Радуга»; образовательные учреждения управление образования; |
| 1.6. | Организация подготовки педагогических, медицинских и других работников, направляемых на работы в организациях (учреждениях) отдыха и оздоровления детей. | Апрель – май |  | Управление образования; ЦРБ |
| 1.7. | Проведение подготовительной работы по организации в летний период лагерей труда и отдыха ( разработка и утверждение программ) | Март-апрель |  | Управление образования; ОГУ ЦЗН Александровск-Сахалинского района |
| 1.8. | Проведение подготовительной работы по направлению детей в ВДЦ «Океан» и «Орленок» | В течение года |  | Отдел культуры, молодежной политики и спорта; Управление образования |
| 1.9. | Разработка: - Программы и сценария проведения межлагерных культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, - Плана работы учреждений культуры для детей и молодёжи в летний период. | Май - июнь |  | УО ЦРДК ЦБС Музей |
| 1.10. | Создание комиссии по приемке учреждений к открытию летних лагерей | Май |  | ТО Управления «Роспотребнадзора в Александровск – Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах»; Управление образования; ТО ГПН «Александровск-Сахалинского района»; Администрация городского округа |
| 1.11. | Проведение комиссионной проверки и приемки учреждений отдыха и оздоровления по вопросу готовности к началу летней кампании. | Май |  | Управление образования; ТО Управления «Роспотребнадзора в Александровск – Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах»; ТО ГПН «Александровск-Сахалинского района»; Администрация городского округа |
| 1.12. | Разработка плана-задания по подготовке летних оздоровительных учреждений к отдыху и оздоровлению детей и молодежи района в 2010 году | Февраль-март |  | ТО Управления «Роспотребнадзора в Александровск – Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах» |
| 1.13. | Выполнение планов – заданий по обеспечению санитарно –эпидемиологического и противопожарного состояния в летних лагерях | Май |  | Руководители ОУ |
| II. Основной этап |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация бесплатного медицинского обследования педагогов, воспитателей, поваров и другого персонала, направляемых на работу в летние лагеря |  | Май | ЦРБ Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Александровск – Сахалинском и Тымовском районах» |
| 2.2. | Организация профилактических осмотров детей, направляющихся в загородные оздоровительные лагеря |  | В течение года | ЦРБ Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Александровск – Сахалинском и Тымовском |
| 2.3. | Проведение работы по укомплектованию летних лагерей медицинским персоналом |  | Май | ЦРБ, ОУ, Управление образования |
| 2.4. | Проведение работы по укомплектованию летних лагерей лекарственными средствами |  | Май -август | Образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования |
| 2.5. | Обеспечение контроля за состоянием медицинского обслуживания, санитарно-эпидемиологической обстановкой и организацией питания в учреждениях отдыха и оздоровления детей и молодежи |  | Июнь-август | ЦРБ; Межведомственная комиссия; Руководители учреждений летнего отдыха; ТО Управления «Роспотребнадзора в Александровск – Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах» |
| 2.6. | Организация обучения персонала летних лагерей санитарно-эпидемиологическому и пожарно-техническому минимуму |  | Май | Управление образования; ТО Управления «Роспотребнадзора в Александровск – Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах»; ТО ГПН «Александровск-Сахалинского района» |
| 2.7. | Принятие мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при перевозках детей всеми видами транспорта без взимания платы, а также бесплатное сопровождение к месту отдыха и обратно. |  | Июнь - август | ОВД по ГО «Александровск-Сахалинский район»; Администрация городского округа |
| 2.8. | Организация и проведение бесед на правовые темы сотрудниками ОВД и ГИБДД в лагерях различных типов |  | Июнь – август | ОВД по ГО «Александровск-Сахалинский район» |
| 2.9. | Обеспечение своевременного финансирования мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи в 2010 г. в соответствии с утверждёнными объёмами. |  | Июнь - август | Финансовое управление |
| 2.10. | Осуществление сбора и обработки необходимой информации по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи. |  | Май – август | Управление образования, Отдел культуры, молодежной политики и спорта; Отдел социальной защита населения |
| 2.11. | Проведение проверок по организации летней оздоровительной кампании в учреждениях |  | Май -август | Межведомственная комиссия |
| III. Заключительный этап |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление информации, отчётов в администрацию Сахалинской области, в комитет по физической культуре и спорту Сахалинской области, в управление молодежной политики Сахалинской области, в департамент образования Сахалинской области, в управление государственной службы занятости населения Сахалинской области , в департамент социальной защиты населения Сахалинской области, в департамент здравоохранения Сахалинской области «Об итогах летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в Александровск-Сахалинского районе в 2010 году». |  | В течение года | Отдел культуры, молодежной политики и спорта; Управление образования; Отдел социальной защиты населения; ОГУ ЦЗН «Александровск-Сахалинский район»; ЦРБ; Межведомственная комиссия; |
| 3.2. | Разработка программы «Лето-2011» по организации летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи |  | Август-сентябрь | Управление образования; Отдел культуры, молодежной политики и спорта |

Приложение № 1

к программе «Лето-2010»

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ

Финансовых средств на программу «Лето-2010»

Кол - во детей  -  414 чел.    из них: 322 чел.-соц.страх.

50 чел. -соц.защита

12 чел.- КМНС

30 чел. – лагеря клубной формы ( без питания)

Финансирование из местного бюджета на программу «Лето-2010»:    506,0  тыс. руб.

| Стоимость путевки на 1 ребенка в профильный лагерь и лагерь дневного пребывания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| питание 160 руб.х 21 д. |  | 3360 |  |  |  |  |  |
| хоз. расх. и медикаменты 8 руб.х 21 д. |  | 168 |  |  |  |  |  |
| культ. мер. 12 руб.х 21 д. |  | 252 |  |  |  |  |  |
| игровой мат. 12 руб.х 21 д. |  | 252 |  |  |  |  |  |
| Сумма стоимости путевки на 1 ребенка |  | 4032 |  |  |  |  |  |
| РОД.ПЛАТА в профильный лагерь и лагерь дневного пребывания |  | 1 чел. (руб.) |  |  |  | 300 чел. (тыс.руб.) |  |
| питание 16 руб. х 21 д. |  | 336 |  |  |  | 100,8 |  |
| хоз. расх. и медикаменты 8 руб. х 21 д. |  | 168 |  |  |  | 50,4 |  |
| культ. мер. 12 руб. х 21 д. |  | 252 |  |  |  | 75,6 |  |
| игровой мат. 12 руб. х 21 д. |  | 252 |  |  |  | 75,6 |  |
| Сумма род.платы |  | 1008 |  |  |  | 302,4 |  |
| Стоимость путевки на 1 ребенка в загородный лагерь |  |  |  |  |  |  |  |
| питание 182 руб.х 21 д. |  | 3822 |  |  |  |  |  |
| хоз. расх. и медикаменты 8 руб.х 21 д. |  | 168 |  |  |  |  |  |
| культ. мер. 8 руб.х 2 1д. |  | 168 |  |  |  |  |  |
| игровой мат. 8 руб.х 21 д. |  | 168 |  |  |  |  |  |
| Аренда транспорта для подвоза детей в лагерь и завоза лагерного имущества |  | 300 |  |  |  |  |  |
| Приобретение ГСМ для работы генератора и обустройства загородного лагеря |  | 800 |  |  |  |  |  |
| Сумма стоимости путевки на 1 ребенка |  | 5126 |  |  |  |  |  |
| РОД.ПЛАТА в загородный лагерь |  | 1 чел. (руб.) |  |  | 22 чел. (тыс.руб.) |  |  |
| питание 8 руб. х 21 д. |  | 168 |  |  | 3,7 |  |  |
| хоз. расх. и медикаменты 8 руб. х 21 д. |  | 168 |  |  | 3,7 |  |  |
| культ. мер. 8 руб. х 21 д. |  | 168 |  |  | 3,7 |  |  |
| игровой мат. 8 руб. х 21 д. |  | 168 |  |  | 3,7 |  |  |
| Аренда транспорта для подвоза детей в лагерь и завоза лагерного имущества |  | 300 |  |  | 6,6 |  |  |
| Приобретение ГСМ для работы генератора и обустройства загородного лагеря |  | 800 |  |  | 11,0 |  |  |
| Сумма род.платы |  | 1472 |  |  | 32,4 |  |  |
| Финансирование из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание (доплата по загородному лагерю) |  |  | 30 руб.х 21д. х 22 ч. |  |  |  | 13,9 |
| Питание (доплата для детей из малообеспеченных семей) |  |  | 2 руб.х 100 чел.х 21 д. |  |  |  | 4,2 |
| Спальные мешки (для организации туристического лагеря при ЦДТ «Радуга») |  |  | 20 шт.х 800 руб. |  |  |  | 16,0 |
| Туристические коврики (для организации туристического лагеря при ЦДТ «Радуга») |  |  | 20 шт.х 600 руб. |  |  |  | 12,0 |
| З/ п работникам лагерей по труд. соглашениям |  |  | 6 чел.- фелдшеров 4 чел.- ст.вожатых 4 чел.- воспитателей 3 чел.-поваров 1 чел.-рабочий 1 чел.-нач.летних лагерей |  |  |  | 306,2 |
| З/п руководителям трудовых бригад по труд. соглашениям |  |  | 8 чел. |  |  |  | 153,7 |
| Сумма по мест. бюджету |  |  |  |  |  |  | 506,0 |
| Финансирование из областного бюджета на детей из малообеспеченных семей |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость путевки | 1 чел. |  |  | 50 чел |  |  |  |
| питание 158 руб. х 21 д.. | 3318 |  |  | 165,9 |  |  |  |
| хоз.расх и медикаменты 8 руб. х 21 д. | 168 |  |  | 8,4 |  |  |  |
| культ.меропр. 12 руб. х 21 д. | 252 |  |  | 12,6 |  |  |  |
| игровой мат. 12 руб. х 21 д. | 252 |  |  | 12,6 |  |  |  |
| Сумма | 3990 |  |  | 200,0 |  |  |  |
| Финансирование из областного бюджета по фонду социального страхования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 чел. |  |  | 322 чел. |  |  |  |
| Питание 144 руб.х 21 д. | 3024 |  |  | 974,0 |  |  |  |

| Финансирование из областного бюджета по программе «Экономическое и социальное развитие КМНС Сахалинской области» |  |
| --- | --- |
|  | 12 чел. |
| Питание 180 руб.х 21 д. | 45,4 |
| Культ.мероприятия 10 руб.х 21 д. | 2,5 |
| Транспортные расходы | 3,6 |
| Заработная плата (воспитатель и специалист по народным промыслам) | 14,1 |
| Итого: | 65,6 |
| Стоимость путевки на одного ребенка | 5466 руб. |